## Sheet1
Risikoplan for: | Gruppe 21 | Revidert utgave
Risiko | Konsekvens (K) | Sannsynlighet (S) | Risikopoeng(R) | Forebyggende tiltak | Tiltak hvis problem oppstår
Dårlig tid | 7 | 0.6 | 4.2 | Sett planen til å være ferdig en dag før | Jobbe utover kvelden. Deligere arbeidsoppgaver etter behov.
At målene ikke oppnås | 9 | 0.5 | 4.5 | Sette realistiske mål basert på gruppens kunnskap | Prioritere det viktigste i forhold til mål og avgrensing for iterasjon
Problemer med det tekniske | 7 | 0.6 | 4.2 | Fokus på det kompliserte ved løsning | Estimer tid for å løse problemet, eller forenkle løsningen
Tap av data | 10 | 0.5 | 5 | Automatisk lagring og bruk av checkpointkonsept | Prøve å gjennskap tapt data,
Tidsplan testpersoner | 4 | 0.4 | 1.6 | Liste over evt testpersoner, spørsmål klare | Basere resultat på tilbakemeldinger uavhengig av antall
Dårlig kvalitet på interaksjon i løsningen | 8.5 | 0.3 | 2.55 | Sette av mye tid til koding (php, css) | Priotere det som er kritisk for generell funskjonalitet
Dårlig testing | 8 | 0.4 | 3.2 | Ha fokus på at dette er en viktig prosess | Delegere arbeidsoppgaver på dokumetering av test
Uengihet i gruppen | 3 | 0.2 | 0.6 | Ha en klar plan for hva som skal gjøres | Gruppemøte med avstemming
Sykdom | 5 | 0.6 | 3 | Avvik fra aktiviteter med helserisiko | Fordele arbeid på de friske medlemmene av gruppen
Dårlig planlegging | 6 | 0.4 | 2.4 | Gå gjennom hvert punkt av planene og drøft. | Gruppemøte for å avklare prioriteringer
Et gruppemedlem faller fra | 7.5 | 0.05 | 0.375 | God kontakt med alle deltakere, mange oppdateringer | Spre arbeidsoppgavene, øke arbeidstimer for tapt arbeidskraft.
Note on B4: eb: Meget kritisk for prosjektet=10 Uvesentlig=1
Note on C4: eb: Helt sikkert at det inntreffer=1 Helt usannsynlig=0
Note on D4: eb: Risiko med høyest risikopoeng skal prioriteres først. Benytt sorteringsfunkjonen i excel til å rangere de ulike risiki.