## Prosjektplan
Utvikling av prosjekt X
| Ansvarlig | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
Fase 1 Visjon og avgrensning godkjent
Beskrivelse av problemet som produktet skal løse (businessorientert) | Stian | 2015-03-09 | 2015-03-10 | 5 | 3 | 2 | Må revideres i møte nr. 2
Avgrensning (scope) for denne iterasjonen | Stian | 2015-03-09 | 2015-03-10 | 3 | 3 | 0
Generell opplæring av ny kunnskap | Alle | 2015-03-09 | 2015-03-12 | 10 | 8 | 2 | Ny kunnskap var nødvendig for prosjektet.
Lage risikoplan | Eirik | 2015-03-09 | 2015-03-10 | 2 | 3 | -1
Avklare prosjektadministrative forhold | Stian | 2015-03-09 | 2015-03-10 | 1 | 2 | -1 | Enighet har blitt gjort
Fase 2 Godkjent prosjektplan
Lage konseptuelt design (prosess, use cases) | Eirik | 2015-03-11 | 2015-03-12 | 5 | 2 | 3 | Oppdateres med de neste punktene
Lage logisk design (modeller) | Tanja | 2015-03-09 | 2015-03-12 | 12 | 12 | 0
Lage fysisk design (teknologi) | Tobias/Tanja | 2015-03-09 | 2015-03-12 | 15 | 25 | -10 | Må: Samkjøre design. Fikse kanter. Stilrent.
Lage prosjektplan (hver rolle og totalt) | Eirik | 2015-03-10 | 2015-03-13 | 8 | 6 | 2 | Må ryddes opp.
Revidert risikoplan | Stian | 2015-03-11 | 2015-03-11 | 2 | 1 | 1 | Oppdaterte sannsynligheter basert på efaringer i løpet av uken
Fase 3 Realisert (iterasjons)produkt
Lage testcase | Eirikur | 2015-03-11 | 2015-03-12 | 3 | 1 | 2 | N/A
Programmere komponenter | Eirikur/Iben | 2015-03-10 | 2015-03-12 | 10 | 7 | 3 | N/A
Integrere komponenter | Tobias/Iben | 2015-03-11 | 2015-03-12 | 7 | 4 | 3 | N/A
Teste komponenter | Stian | 2015-03-12 | 2015-03-12 | 3 | 2 | 1 | N/A
Lage dokumentasjon | Utviklere | 2015-03-12 |  | 3 |  | 3 | N/A | ¦
Fase 4 Godkjent for produktrelease
Ferdigsstille komponenter | Eirikur/Iben | 2015-03-12 | 2015-03-12 | 5 | 3 | 2 | Fungerer optimalt lokalt. Må flyttes til hoved-server for videre testing. (Home.nith.no)
Sluttføre testing/feilliste | Stian | 2015-03-13 |  | 3 |  | 3
Brukeraksept (user acceptance) | neste iterasjon |  |  |  |  | 0
Ferdigstille opplæringsdokumentasjon, supportmateriell | neste iterasjon |  |  |  |  | 0
0
Fase 5 Utrulling fullført | [5 empty] | 0
Ferdigsstille komponenter | Eirikur/Iben |  |  |  |  | 0
Utrulling av løsning | Felles | 2015-03-09 | N/A |  |  | 0 | Utrulling har og vil alltid være aktivt
Opplæring av brukere | Eirik | 2015-03-09 | 2015-03-10 | 2 | 1 | 1 | F.A.Q implementert. Skal legges til i den endelige løsningen
Sluttføre brukerdokumentasjon | [5 empty] | 0
Skrive sluttrapport | Stian | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 1 | 2 | -1
Sum |  |  |  | 90 | 77 | 13

## Prosjektplan 2
Utvikling av prosjekt X
| Ansvarlig | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
Fase 1 Visjon og avgrensning godkjent
Beskrivelse av problemet som produktet skal løse (businessorientert) | Stian |  |  |  |  | 0
Fornye avgrensning (scope) for denne iterasjonen | Stian |  |  |  |  | 0
Generell opplæring av ny kunnskap | Alle |  |  |  |  | 0
Oppdatere risikoplanen | Eirik |  |  |  |  | 0
Avklare prosjektadministrative forhold | Stian/Eirik |  |  |  |  | 0
Fase 2 Godkjent prosjektplan
Lage konseptuelt design (prosess, use cases) | Eirik |  |  |  |  | 0
Lage logisk design (modeller) | Tanja |  |  |  |  | 0
Lage fysisk design (teknologi) | Tobias/Tanja |  |  |  |  | 0
Lage prosjektplan 2 | Eirik |  |  |  |  | 0
Fase 3 Realisert (iterasjons)produkt
Lage testcase | Eirikur |  |  |  |  | 0
Programmere komponenter | Eirikur/Iben |  |  |  |  | 0
Integrere komponenter | Tobias/Iben |  |  |  |  | 0
Teste komponenter | Stian |  |  |  |  | 0
Lage dokumentasjon | Utviklere* |  |  |  |  | 0 | *Iben, Tobias og Eirikur
Fase 4 Godkjent for produktrelease
Ferdigsstille komponenter | Eirikur/Iben |  |  |  |  | 0
Sluttføre testing/feilliste | Stian |  |  |  |  | 0
Brukeraksept (user acceptance) | 3. paRT |  |  |  |  | 0
Ferdigstille opplæringsdokumentasjon, supportmateriell | Eirik |  |  |  |  | 0
0
Fase 5 Utrulling fullført | [5 empty] | 0
Ferdigsstille komponenter | Eirikur/Iben |  |  |  |  | 0
Utrulling av løsning | Felles |  |  |  |  | 0 | Utrulling har og vil alltid være aktivt
Opplæring av brukere | Eirik |  |  |  |  | 0
Sluttføre brukerdokumentasjon | [5 empty] | 0
Skrive sluttrapport | Stian |  |  |  |  | 0
Sum |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Prosessrolle
Aktivitetet | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
SUM

## Testrolle
Aktivitetet | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
SUM

## Brukeropplevelserolle
Aktivitetet | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
SUM

## Utviklingsrolle
Aktivitetet | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
SUM

## Utrullingsrolle
Aktivitetet | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
SUM