## Prosjektplan
Utvikling av prosjekt X
| Ansvarlig | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
Fase 1 Visjon og avgrensning godkjent
Beskrivelse av problemet som produktet skal løse (businessorientert) | Stian | 2015-03-09 | 2015-03-10 | 5 | 3 | 2 | Må revideres i møte nr. 2
Avgrensning (scope) for denne iterasjonen | Stian | 2015-03-09 | 2015-03-10 | 3 | 3 | 0
Lage risikoplan | Eirik | 2015-03-09 | 2015-03-10 | 2 | 3 | 1 | Endring i formulering
Avklare prosjektadministrative forhold | Stian | 2015-03-09 | 2015-03-10 | 1 | 2 | 1
Fase 2 Godkjent prosjektplan
Lage konseptuelt design (prosess, use cases) | Tanja | 2015-03-09 |  | 12
Lage logisk design (modeller) | Tanja | 2015-03-09 |  | 12
Lage fysisk design (teknologi) | Tobias | 2015-03-09 |  | 15
Lage prosjektplan (hver rolle og totalt) | Eirik | 2015-03-10 |  | 12
Revidert risikoplan | Stian | 2015-03-11 | 2015-03-11 | 2 | 1 | 1
Fase 3 Realisert (iterasjons)produkt
Lage testcase | Eirik | 2015-03-11 | 2015-03-12
Programmere komponenter | Eirikur
Integrere komponenter | Tobias
Teste komponenter | Stian
Lage dokumentasjon | Felles
Fase 4 Godkjent for produktrelease
Ferdigsstille komponenter
Sluttføre testing/feilliste
Brukeraksept (user acceptance)
Ferdigstille opplæringsdokumentasjon, supportmateriell
Fase 5 Utrulling fullført
Ferdigsstille komponenter
Utrulling av løsning
Opplæring av brukere
Sluttføre brukerdokumentasjon
Skrive sluttrapport
Sum |  |  |  | 64 | 12 | 5

## Produktrolle
Aktivitetet | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
SUM

## Prosessrolle
Aktivitetet | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
SUM

## Testrolle
Aktivitetet | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
SUM

## Brukeropplevelserolle
Aktivitetet | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
SUM

## Utviklingsrolle
Aktivitetet | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
SUM

## Utrullingsrolle
Aktivitetet | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
SUM