## Prosjektplan 2. Iter.
Utvikling av prosjekt X
| Ansvarlig | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
Fase 1 Visjon og avgrensning godkjent | [5 empty] | 0 |  | Fargeforklaring
Beskrivelse av problemet som produktet skal løse (businessorientert) | Stian |  |  |  |  | 0 |  | Grønn = Fast verdi. Ingen endring gjennom iterasjonen
Fornye avgrensning (scope) for denne iterasjonen | Stian | 2015-03-10 | 2015-03-10 | 3 | 3 | 0 | Har startet/tenkt på Iterasjon 3 | Fersken = Punktet er ferdig. Skal ikke endres før neste iterasjon.
Generell opplæring av ny kunnskap | Alle |  |  |  |  | 0 | Ny kunnskap er fortsatt nødvendig for prosjektet. | Gul = Oppgaver. Endres for hver iterasjon. Kan og vil variere
Oppdatere risikoplanen | Eirik | 2015-03-10 |  | 2 | 0 | 2
Avklare prosjektadministrative forhold | Eirik |  |  |  |  | 0
0
0
Fase 2 Godkjent prosjektplan | [5 empty] | 0
Oppdatere konseptuelt design (prosess, use cases) | Eirik | 2015-03-11 |  |  |  | 0
logisk design (modeller) | Tanja |  |  |  |  | 0
Fornye fysisk design (teknologi) | Tobias/Tanja |  |  |  |  | 0
Lage prosjektplan (hver rolle og totalt) | Eirik |  |  |  |  | 0
Revidert risikoplan | Stian |  |  |  |  | 0
0
0
Fase 3 Realisert (iterasjons)produkt | [5 empty] | 0
Lage testcase | Eirikur |  |  |  |  | 0
Programmere komponenter | Eirikur/Iben |  |  |  |  | 0
Integrere komponenter | Tobias/Iben |  |  |  |  | 0
Teste komponenter | Stian |  |  |  |  | 0
Lage dokumentasjon | Utviklere |  |  |  |  | 0 | ¦
0
0
Fase 4 Godkjent for produktrelease | [5 empty] | 0
Ferdigsstille komponenter | Eirikur/Iben |  |  |  |  | 0
Sluttføre testing/feilliste | Stian |  |  |  |  | 0
Brukeraksept (user acceptance) | Hæ? |  |  |  |  | 0
Ferdigstille opplæringsdokumentasjon, supportmateriell | Eirik |  |  |  |  | 0
0
0
Fase 5 Utrulling fullført | [5 empty] | 0
Ferdigsstille komponenter | Eirikur/Iben |  |  |  |  | 0
Utrulling av løsning | Felles |  |  |  |  | 0 | Utrulling har og vil alltid være aktivt
Opplæring av brukere | Eirik |  |  |  |  | 0
Sluttføre brukerdokumentasjon | Stian |  |  |  |  | 0
Skrive sluttrapport | Stian |  |  |  |  | 0
Sum | [5 empty] | 2

## Prosjektplan 1. Iter.
Utvikling av prosjekt X
| Ansvarlig | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
Fase 1 Visjon og avgrensning godkjent | [7 empty] | Fargeforklaring
Beskrivelse av problemet som produktet skal løse (businessorientert) | Stian | 2015-03-09 | 2015-03-10 | 5 | 3 | 2 | Må revideres i møte nr. 2 | Grønn = Fast verdi. Ingen endring gjennom iterasjonen
Avgrensning (scope) for denne iterasjonen | Stian | 2015-03-09 | 2015-03-10 | 3 | 3 | 0 |  | Fersken = Punktet er ferdig. Skal ikke endres før neste iterasjon.
Generell opplæring av ny kunnskap | Alle | 2015-03-09 | 2015-03-12 | 10 | 8 | 2 | Ny kunnskap var nødvendig for prosjektet. | Gul = Oppgaver. Endres for hver iterasjon. Kan og vil variere
Lage risikoplan | Eirik | 2015-03-09 | 2015-03-10 | 2 | 3 | -1
Avklare prosjektadministrative forhold | Stian | 2015-03-09 | 2015-03-10 | 1 | 2 | -1 | Enighet har blitt gjort
Fase 2 Godkjent prosjektplan
Lage konseptuelt design (prosess, use cases) | Eirik | 2015-03-11 | 2015-03-12 | 5 | 2 | 3 | Oppdateres med de neste punktene
Lage logisk design (modeller) | Tanja | 2015-03-09 | 2015-03-12 | 12 | 12 | 0
Lage fysisk design (teknologi) | Tobias/Tanja | 2015-03-09 | 2015-03-12 | 15 | 25 | -10 | Må: Samkjøre design. Fikse kanter. Stilrent.
Lage prosjektplan (hver rolle og totalt) | Eirik | 2015-03-10 | 2015-03-13 | 8 | 6 | 2 | Må ryddes opp.
Revidert risikoplan | Stian | 2015-03-11 | 2015-03-11 | 2 | 1 | 1 | Oppdaterte sannsynligheter basert på efaringer i løpet av uken
Fase 3 Realisert (iterasjons)produkt
Lage testcase | Eirikur | 2015-03-11 | 2015-03-12 | 3 | 1 | 2 | N/A
Programmere komponenter | Eirikur/Iben | 2015-03-10 | 2015-03-12 | 10 | 7 | 3 | N/A
Integrere komponenter | Tobias/Iben | 2015-03-11 | 2015-03-12 | 7 | 4 | 3 | N/A
Teste komponenter | Stian | 2015-03-12 | 2015-03-12 | 3 | 2 | 1 | N/A
Lage dokumentasjon | Utviklere | 2015-03-12 |  | 3 |  | 3 | N/A |  | ¦
Fase 4 Godkjent for produktrelease
Ferdigsstille komponenter | Eirikur/Iben | 2015-03-12 | 2015-03-12 | 5 | 3 | 2 | Fungerer optimalt lokalt. Må flyttes til hoved-server for videre testing. (Home.nith.no)
Sluttføre testing/feilliste | Stian | 2015-03-13 |  | 3 |  | 3
Brukeraksept (user acceptance) | neste iterasjon |  |  |  |  | 0
Ferdigstille opplæringsdokumentasjon, supportmateriell | neste iterasjon |  |  |  |  | 0
0
Fase 5 Utrulling fullført | [5 empty] | 0
Ferdigsstille komponenter | Eirikur/Iben |  |  |  |  | 0
Utrulling av løsning | Felles | 2015-03-09 | N/A |  |  | 0 | Utrulling har og vil alltid være aktivt
Opplæring av brukere | Eirik | 2015-03-09 | 2015-03-10 | 2 | 1 | 1 | F.A.Q implementert. Skal legges til i den endelige løsningen
Sluttføre brukerdokumentasjon | [5 empty] | 0
Skrive sluttrapport | Stian | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 1 | 2 | -1
Sum |  |  |  | 90 | 77 | 13