## Prosjektplan 2. Iter.
Look'n'book
| Ansvarlig | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
Fase 1 Visjon og avgrensning godkjent | [7 empty] | Fargeforklaring
Beskrivelse av problemet som produktet skal løse (businessorientert) | Stian | 2015-03-10 | 2015-03-13 |  |  | 0 |  | Grønn = Fast verdi. Ingen endring gjennom iterasjonene eller alltid aktivt
Fornye avgrensning (scope) for denne iterasjonen | Stian | 2015-03-16 | 2015-03-16 | 3 | 3 | 0 | Har startet/tenkt på Iterasjon 3 | Fersken = Punktet er ferdig. Skal ikke endres før neste iterasjon.
Generell opplæring av ny kunnskap | Alle |  |  |  |  | 0 | Ny kunnskap er fortsatt nødvendig for prosjektet. | Gul = Oppgaver. Endres for hver iterasjon. Kan og vil variere
Oppdatere risikoplanen | Eirik | 2015-03-16 | 2015-03-16 | 2 | 1 | 1 | Oppdatert konsekvens og sannsynlighet basert på senere hendelser | Rød = Fjernes. Brukes ikke. Kan/skal ikke benyttes seg av
Avklare prosjektadministrative forhold | Eirik |  |  |  |  | 0 |  | Lilla = Må bli ferdig til gitt dato!
Fase 2 Godkjent prosjektplan
Oppdatere konseptuelt design (prosess, use cases) | Eirik/Eirikur | 2015-03-17 | 2015-03-17 | 3 | 3 | 0 | Legge til alle enheter
Viderutvikle logisk design (modeller) | Tanja | 2015-03-17 | 2015-03-18 | 6 | 9 | -3
Fornye fysisk design (teknologi) | Tobias/Tanja | 2015-03-17 | 2015-03-19 | 6 | 10 | -4 | Vi scrappa ordinær ide. Ny tilnærming
Oppdatere prosjektplan (hver rolle og totalt) | Eirik | 2015-03-17 | 2015-03-18 | 4 | 2 | 2 | Endret navn på oppgavene + kodet inn timer
Fase 3 Realisert (iterasjons)produkt
Oppdatere testcase | Eirikur | 2015-03-18 | 2015-03-18 | 2 | 2 | 0 | Ingen problemer
Programmere nye komponenter | Eirikur/Iben | 2015-03-17 | 2015-03-19 | 10 | 5 | 5 | Litt treg start, men løsnet
Integrere nye komponenter | Tobias/Iben | 2015-03-17 | 2015-03-19 | 12 | 6 | 6 | Litt treg start, men løsnet
Teste alle komponenter | Stian | 2015-03-17 | 2015-03-19 | 3 | 2 | 1
Oppdatere dokumentasjon | Utviklere | 2015-03-17 | 2015-03-19 | 3 | 3 | 0
Infrastruktur | Eirikur | 2015-03-18 | 2015-03-19 | 3 | 1 | 2
Fase 4 Godkjent for produktrelease
Ferdigsstille komponenter | Eirikur/Iben | 2015-03-18 | 2015-03-19 | 4 | 4 | 0
Sluttføre testing/feilliste | Stian | 2015-03-17 | 2015-03-19 | 3 | 1 | 2
Brukeraksept (user acceptance) Betatesting | Eirik | 2015-03-19 | 2015-03-19 | 3 | 4 | -1
Ferdigstille opplæringsdokumentasjon, supportmateriell | [5 empty] | 0 | Brukes ikke
Fase 5 Utrulling fullført
Ferdigsstille komponenter | Eirikur/Iben | 2015-03-18 | 2015-03-19 | 3 | 1 | 2
Utrulling av løsning | Felles |  |  |  |  | 0 | Utrulling har og vil alltid være aktivt
Opplæring av brukere | Eirik | 2015-03-09 | 2015-03-10 | 0 | 0 | 0 | Forny og forbedre FAQ
Sluttføre brukerdokumentasjon | Stian (Eirik) | 2015-03-18 | 2015-03-19 | 3 | 7 | -4 | Eirik tar over dersom tiden ikke strekker til.
Skrive sluttrapport | Stian/Eirik | 2015-03-18 | 2015-03-19 | 3 | 5 | -2 | Endelig produkt
Sum |  |  |  | 73 | 68 | 5 | Realistisk mål på tidsbruk oppnådd

## Prosjektplan 1. Iter.
Utvikling av prosjekt X
| Ansvarlig | Startdato aktivitet | Sluttdato aktivitet | Estimert tid (timer) | Faktisk tid (timer) | Avvik (timer) | Kommentarer
Fase 1 Visjon og avgrensning godkjent
Beskrivelse av problemet som produktet skal løse (businessorientert) | Stian | 2015-03-09 | 2015-03-10 | 5 | 3 | 2 | Må revideres i møte nr. 2
Avgrensning (scope) for denne iterasjonen | Stian | 2015-03-09 | 2015-03-10 | 3 | 3 | 0
Generell opplæring av ny kunnskap | Alle | 2015-03-09 | 2015-03-12 | 10 | 8 | 2 | Ny kunnskap var nødvendig for prosjektet.
Lage risikoplan | Eirik | 2015-03-09 | 2015-03-10 | 2 | 3 | -1
Avklare prosjektadministrative forhold | Stian | 2015-03-09 | 2015-03-10 | 1 | 2 | -1 | Enighet har blitt gjort
Fase 2 Godkjent prosjektplan
Lage konseptuelt design (prosess, use cases) | Eirik | 2015-03-11 | 2015-03-12 | 5 | 2 | 3 | Oppdateres med de neste punktene
Lage logisk design (modeller) | Tanja | 2015-03-09 | 2015-03-12 | 12 | 12 | 0
Lage fysisk design (teknologi) | Tobias/Tanja | 2015-03-09 | 2015-03-12 | 15 | 25 | -10 | Må: Samkjøre design. Fikse kanter. Stilrent.
Lage prosjektplan (hver rolle og totalt) | Eirik | 2015-03-10 | 2015-03-13 | 8 | 6 | 2 | Må ryddes opp.
Revidert risikoplan | Stian | 2015-03-11 | 2015-03-11 | 2 | 1 | 1 | Oppdaterte sannsynligheter basert på efaringer i løpet av uken
Fase 3 Realisert (iterasjons)produkt
Lage testcase | Eirikur | 2015-03-11 | 2015-03-12 | 3 | 1 | 2 | N/A
Programmere komponenter | Eirikur/Iben | 2015-03-10 | 2015-03-12 | 10 | 7 | 3 | N/A
Integrere komponenter | Tobias/Iben | 2015-03-11 | 2015-03-12 | 7 | 4 | 3 | N/A
Teste komponenter | Stian | 2015-03-12 | 2015-03-12 | 3 | 2 | 1 | N/A
Lage dokumentasjon | Utviklere | 2015-03-12 |  | 3 |  | 3 | N/A | ¦
Fase 4 Godkjent for produktrelease
Ferdigsstille komponenter | Eirikur/Iben | 2015-03-12 | 2015-03-12 | 5 | 3 | 2 | Fungerer optimalt lokalt. Må flyttes til hoved-server for videre testing. (Home.nith.no)
Sluttføre testing/feilliste | Stian | 2015-03-13 |  | 3 |  | 3
Brukeraksept (user acceptance) | neste iterasjon |  |  |  |  | 0
Ferdigstille opplæringsdokumentasjon, supportmateriell | neste iterasjon |  |  |  |  | 0
0
Fase 5 Utrulling fullført | [5 empty] | 0
Ferdigsstille komponenter | Eirikur/Iben |  |  |  |  | 0
Utrulling av løsning | Felles | 2015-03-09 | N/A |  |  | 0 | Utrulling har og vil alltid være aktivt
Opplæring av brukere | Eirik | 2015-03-09 | 2015-03-10 | 2 | 1 | 1 | F.A.Q implementert. Skal legges til i den endelige løsningen
Sluttføre brukerdokumentasjon | [5 empty] | 0
Skrive sluttrapport | Stian | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 1 | 2 | -1
Sum |  |  |  | 90 | 77 | 13 | God tid.